ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации Плана мероприятий по реализации в 1 полугодии 2022 года Стратегии социально-экономического развития муниципального района "Забайкальский район"

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей | Наименование показателя, единица измерения | Единицы измерения | Значение показателя (план/ факт) | Примечание | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Цель: Формирование и развитие современного социально-культурного пространства муниципального района «Забайкальский район» и поддержка и распространение здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, модернизация образовательных программ в системах дошкольного и общего образования детей, направленных на получение современного качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Повышение качества доступности дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Реализация основных образовательных программ дошкольного образования | I полугодие 2022 года | Общий бюджет (77308,5) (краевой 54876,9 Районный – 22431,6) | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ в районе, к средней заработной плате педагогических работников в ДОУ по Забайкальскому краю, % | % | 100/123,3 | Показатель выполнен, средняя заработная плата по Забайкальскому району – 40065,03 руб, по Забайкальскому краю составил 32493,3 руб. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| 1.1.1.2 | Проведение капитального ремонта, строительство зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений | I полугодие 2022 года | Х | Охват детей получающих услугу в ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет ,от общей численности детей от 3 до 7 лет в районе, % | % | 100/79 | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования составляет 1038. Общая численность детей в районе возрасте от 3 до 7 лет составляет 1314 детей. Отношение этих двух чисел составляет 79 %. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| 1.1.1.3 | Проведение текущего ремонта зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений | I полугодие 2022 года | Х |  |  |  |  | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| 1.1.1.4 | Оснащение материально-технической базы учреждений дошкольного образования | I полугодие 2022 года | Х | Удельный вес численности воспитанников ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет в общей численности воспитанников ДОУ, % | % | 100/82,6 | Численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, составляет 1038, общая численность воспитанников ДОУ 1256. Отношение этих двух чисел составляет 82,6%. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
| 1.1.1.5 | Проведение оздоровления детей | I полугодие 2022 года | Х | Снижение уровня заболеваемости воспитанников, посещающих детские сады, % | % | 1,6/2,0 | В 1 полугодии 2022 году ДОУ посещали 1231 из 1256 ребенка, что составляет 98 %. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| 1.1.1.6 | Организация мероприятий с детьми | I полугодие 2022 года | Х | Количество участников мероприятий | Единиц | 114/74 | В легкоатлетической эстафете на призы газеты «Забайкалец», посвященной Победе в ВОВ участие приняли 24 воспитанника ДОУ. В параде 9 мая 2022 года приняло 50 детей. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| - Повышение качества и доступности общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение услуг общего образования | I полугодие 2022 года | Общий бюджет (190040,5) (федеральный – 12071,3; краевой- 141130,4; районный-36838,8) | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в субъекте, % | % | 100/120,2 | Показатель выполнен, средняя заплата по Забайкальскому району – 76764,83 руб, по Забайкальскому краю составил 63851,2 руб. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| 1.1.2.2 | Организация обеспечения бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | I полугодие 2022 года | Х | Охват детей бесплатным питанием из малоимущих семей в общей численности обучающихся в МОУ, % | % | 31/43,8 | Показатель выполнен. В районе бесплатным питанием охвачено 1276 детей из 2914 обучающихся охвачены бесплатным питанием, что составляет 43,8% . | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| 1.1.2.3 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений, достигших высокой степени износа | I полугодие 2022 года | Х | Количество зданий школ, в которых проведены работы по капитальному ремонту, ед | Единиц | 2/0 | В I полугодии 2021 года капитальный ремонт зданий и сооружений общеобразовательных учреждений не производился | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| 1.1.2.4 | Оснащение материально-технической базы учреждений общего образования | I полугодие 2022 года | Х | Доля выпускников школ, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 11кл МОУ, % | % | 96/96 | Из 99 выпускников аттестаты получили 95. 4 пересдают | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
|  |  |  |  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами, % |  | 1,45/1,18 | 89 средний балл ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ; 75 - средний балл ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ |  |
| 1.1.2.5 | Развитие содержания общего образования, формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, проведение комплекса мероприятий по внедрению ФГОС | I полугодие 2022 года | Х | Развитие содержания общего образования, формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, проведение комплекса мероприятий по внедрению ФГОС | % | 88/100 | Все учащиеся учреждений общего образования обучаются по новым ФГОС из 2914. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
| - Задача: обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, модернизация образовательных программ в системе дополнительного образования детей, направленных на развитие потенциала детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Повышение качества и доступности дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Организация предоставления услуг дополнительного образования детей | I полугодие 2022 года | Общий бюджет (9531,3 (краевой-1468,9; районный-8062,4) | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов МУДО к среднемесячной заработной плате педагогов МУДО Забайкальского края, % | % | 98,5/112,1 | Показатель выполнен, средняя зарплата по Забайкальскому району составила 54254,08 руб., по Забайкальскому краю составил 48376,4 руб. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| 1.2.1.2 | Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования | I полугодие 2022 года | Х | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, % | % | 77/74,4 | Всего в районе детей в возрасте от 5-18 лет 4383 чел. 3261 всего охвачено детей услугами доп. образования, из них учащихся МОУ – 2490 чел., 771 – в учреждениях дополнительного образования. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
| 1.2.1.3 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений МУДО, достигших высокой степени износа | I полугодие 2022 года | Х | Увеличение количества детей, охваченных услугами дополнительного образования | Чел. | 470/3261 | количества детей, охваченных услугами дополнительного образования составляет 3261 чел.. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
|  | Проведение текущего ремонта зданий и сооружений МУДО |  | Районный бюджет (0,0) |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4 | Обеспечение комплекса мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | I полугодие 2022 года | Общий бюджет (1778,0) (краевой-198,5; районный-1579,5) | Количество учащихся, отдохнувших в каникулярное время, в лагерях дневного пребывания при МОУ и в МУ ДО П(Ц) Пограничник | Единиц | 625/538 | 500 человек отдохнувших в каникулярное время в лагерях дневного пребывания при МОУ и 38 чел. в МУ ДО П(Ц) Пограничник | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| - Задача: создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | I полугодие 2022 года | Х | Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОУ, сдававших ЕГЭ по данным предметам, % | % | 96,7/90,3 | Общая численность выпускников 98. Русский язык сдали 98 выпускников, математику 79 | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
|  |  |  |  | Удельный вес численности учащихся школ, освоивших основную образовательную программу основного общего образования в общей численности выпускников 9 классов, % | % | 95/80,7 | 249 выпускников 9 классов в 2022 году, 201 выпускник получили аттестаты. 48 пересдают экзамены |  |
| - 1.4. Задача: обеспечение достижения высокого стандарта качества содержания и технологий на всех уровнях образования, достижение качественно нового уровня развития эффективной системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Обеспечение бесперебойного доступа образовательных учреждений к сети Интернет | I полугодие 2022 года | Х | Доля педагогических работников, обучившихся по программам дополнительного образования взрослых в области информационной безопасности, % | % | 28/20,1 | Численность педагогических работников, обучившихся по программам дополнительного образования взрослых в области информационной безопасности – 69 чел. Общая численность педагогических работников составляет 344. Соотношение составило 20,1%. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
|  |  |  |  | Удельный вес образовательных учреждений, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет со скоростью не ниже 516 кБит/с, % |  | 65/78,3 | Количество ОУ, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет со скоростью не ниже 516 кБит/с – 18 из 23-х, что составляет 78,3% |  |
| 1.4.2 | Реализация проекта «Дистанционное обучение детей Забайкальского района | I полугодие 2022 года | Х | Удельный вес численности образовательных учреждений, которые осуществляют обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности образовательных учреждений, % | % | 17/43,5 | Количество образовательных учреждений, осуществляющих обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в районе 10 из 23-х, что составляет 43,5%. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
| - Задача: повышение доступности программ социализации учащихся для успешного вовлечения их в социальную практику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Обеспечение медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся | I полугодие 2022 года | Х | Удельный вес численности педагогов-психологов, прошедших повышение квалификации по сопровождению процессов внедрения ФГОС общего образования, от общего числа педагогов-психологов, работающих в образовательных учреждениях общего и дошкольного образования, % | % | 30/83,3 | Педагогов-психологов, прошедших повышение квалификации по сопровождению процессов внедрения ФГОС общего образования 15,всего 18 педагогов-психологов, работающих в образовательных учреждениях общего и дошкольного образования, % Соотношение составило –83,3%. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
| 1.5.2 | Укрепление материально-технической базы психолого-педагогической и медико-социальной системы сопровождения в условиях общеобразовательных и дошкольных учреждений | I полугодие 2022 года | Х | Удельный вес количества образовательных учреждений, обеспеченных специализированным оборудованием для комплексного медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся, от общего количества образовательных учреждений дошкольного и общего образования, % | % | 35/76,5 | Количество образовательных организаций, обеспеченных специализированным оборудованием для комплексного медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся -13. Общее количество образовательных организаций дошкольного, общего образования – 17. Соотношение составило – 76,5%. | Управление образованием развития Администрации муниципального района "Забайкальский район» |
| - Задача: вовлечение молодежи в социальную практику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Создание районной молодежной организации старшеклассников | I полугодие 2022 года | Х | Увеличение количества представителей молодежи района, состоящих в районных молодежных организациях, ед. | Единиц | 27/60 | В МУДО центр «Ровесник» открыто отделение «Юнармии», введена ставка, принят работник Увеличение за счет открытия местного отдела юнармии В Даурской МОУ СОШ открыт отряд Юнармии «Красный сокол» В Билитуйской МОУ СОШ открыт отряд Юнармии «Юный Пограничник» | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.6.2 | Проведение районных молодежных слетов, конференций, встреч | I полугодие 2022 года | Х | Количество участников районных молодежных слетов, конференций, встреч, ед. | Единиц | 37/0 | Мероприятия не проводились | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района "Забайкальский район" |
| - Задача: обеспечение поддержки научной, инновационной, творческой и предпринимательской активности молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Участие лидеров молодежного движения района в заседаниях молодежного Парламента Забайкальского края и краевых молодежных слетах, тренингах, обучающих семинарах и т.п. | I полугодие 2022 года | Х | Количество заседаний молодежного Парламента Забайкальского края и краевых молодежных слетов, тренингов, обучающих семинаров в которых приняли участие лидеры молодежного движения района | Единиц | 1/0 | Мероприятия не проводились | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района "Забайкальский район" |
| - Задача: развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи способствующей формированию социально активной личности, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовой к их защите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и патриотическое воспитание молодежи | I полугодие 2022 года | Х | Удельный вес молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности, в общей численности молодежи района, % | % | 28/1,2 | Количество молодежи, принимающее участие в волонтерской деятельности составляет 122 человека, общая численность молодежи до 35 лет составляет 10071 человек. | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района "Забайкальский район" |
| - Задача: эффективное использование имеющейся материально-технической базы физической культуры и спорта, разработка и внедрение новейших технологий в процессе физического воспитания и образования, а также развитие массового спорта среди подрастающего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Проведение районных и межрайонных физкультурно-спортивных мероприятий, участие спортсменов и команд района в межрайонных и краевых физкультурно-спортивных мероприятиях | I полугодие 2022 года | Местный бюджет | Доля жителей Забайкальского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | % | 23/30 | Проведено 7 муниципальных физкультурно-спортивных мероприятия, 5 краевых мероприятия. Спортсмены района принимали участие в 3 межрайонных мероприятиях. | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту, Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: дальнейшее развитие инфраструктуры объектов физической культуры и спорта, увеличение количества уличных спортивных объектов, расположенных в шаговой доступности, а также популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Создание районных федераций, клубов по видам спорта (группам видов спорта) | I полугодие 2022 года | Местный бюджет | Количество районных федераций, клубов по видам спорта, ед. | Единиц | 3/2 | Местная общественная организация «Федерация художественной гимнастики Забайкальского района» Местная спортивная общественная организация «Киокушинкай – каратэ» В 1 полугодии 2022 года новые федерации не создавались | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 1.10.2 | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в пгт. Забайкальск | 1 полугодие 2022 года | Федеральный, краевой, местный бюджет | Количество построенных, реконструированных и отремонтированных плоскостных спортивных сооружений, ед | Единиц | 4/0 | В 1 полугодии 2022 года данные мероприятия не осуществлялись | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 1.10.3 | Строительство крытого катка с искусственным льдом | 1 полугодие 2022 года |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.4 | Создание универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием | 1 полугодие 2022 года |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.5 | Строительство Комплекса плоскостных спортивных сооружений | 1 полугодие 2022 года |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: формирование внутренних установок для ведения здорового образа жизни за счет осуществления комплексной работы по информационной, просветительской пропаганде через печатные средства массовой информации, Интернет, социальные сети, образовательные учреждения всех уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | I полугодие 2022 года | Х | Количество материалов, публикуемых в сети интернет и СМИ (статей, интервью), направленных на пропаганду физической культуры и спорта, ед. | Единиц | 8/20 | В печатных, электронных СМИ района, социальных сетях интернет публикуются статьи (заметки) о каждом проведенной мероприятии, а также материалы направленные на пропаганду ФК | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: создание условий и разработка стимулов для значительного увеличения числа лиц, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1 | Поощрение спортсменов, тренеров, добившихся высоких результатов, ветеранов, активистов в сфере физической культуры и спорта | I полугодие 2022 года | Местный бюджет | Количество поощренных спортсменов, тренеров, добившихся высоких результатов, ветеранов в сфере физической культуры и спорта | Единиц | 25/136 | За 1 полугодие 2022 года дипломами и грамотами поощрено 136 спортсменов и тренеров | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных категорий населения для занятий физкультуры и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1 | Обеспечение специальными приспособлениями объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности, повышения качества и уровня жизни инвалидов | 1 полугодие 2022 года | Федеральный, краевой, местный бюджет | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | % | 8/0 | На территории муниципального района имеется только 2 крытых сооружения (кроме залов общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования): – пристройка к сгоревшей школе где занимаются воспитанники ДЮСШ, Центра «Ровесник», общественных спортивных организаций Киокушинкай и Кудо; - Физкультурно-оздоровительный комплекс МУ «Спортсервис» городского поселения «Забайкальское» Оба сооружения требуют капитального ремонта, доступ инвалидов (колясочников) обеспечен частично В районе отсутствует организация инвалидов. Для увеличения количества занимающихся инвалидов также необходимо проведение организованных занятий специалистами. | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе, Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: создание единого культурного пространства и обеспечение максимальной доступности услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 1 полугодие 2022 | Краевой бюджет | Охват детского населения района дополнительным образованием художественно-эстетической направленности от общего числа детей района, % | % | 56/13,5 | В 1 полугодии 2022 года МТБ учреждениями культуры не приобреталась | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, поддержка новых форм культурного просвещения и молодых дарований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.1 | Проведение культурно - массовых мероприятий | 1 полугодие 2022 | Местный бюджет | Охват детского населения района дополнительным образованием художественно-эстетической направленности от общего числа детей района, % | % | 15/15 | В рамках выполнения мероприятия «Проведение культурно - массовых мероприятий» проводились следующие мероприятия: «День воинов интернационалистов» - В преддверии празднования 77-й годовщины Великой Победы были проведены Акция «Блокадный хлеб», «Свеча памяти», «Георгиевская лента». - Парад Победы - Традиционно ведется работа чествования ветеранов ВОВ в связи с юбилейными днями рождениями, начиная с 90-летия. - Большим интересом пользуются массовые мероприятия «Сагаалган», «Масленичные гуляния», Новогодние и Рождественские праздники, 8 марта, 23 февраля. - Для студентов и молодежи организованы развлекательные вечера и дискотеки, в рамках которой проведены акции по пропаганде здорового образа жизни. - Дети до 14 лет с удовольствие принимают участие в развлекательных игровых программах, конкурсных программах, спортивных мероприятиях, театрализованных представлениях, викторинах, познавательных играх, онлайн-мероприятиях. - Люди старшего возраста предпочитают посещать концерты художественной самодеятельности, их интересуют клубы по интересам, литературно-музыкальные композиции. | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 1.15.2 | Строительство дома Дружбы на 720 мест в пгт. Забайкальск | 1 полугодие 2022 | Федеральный, краевой, местный бюджет | Доли жителей муниципального района «Забайкальский район» участвующих в культурно – массовых мероприятиях | % | 58/46 | Строительство Многофункционального центра культурного развития пгт. Забайкальск (клуб+библиотека+ДШИ) планируется в 2025-2027 году | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Управление территориального развития Администрации муниципального района "Забайкальский район" |
| 1.15.3 | Строительство детских и спортивных площадок | 1 полугодие 2022 |  |  |  |  | Строительство спортивных площадок проходит в соответствии с планом социального развития центров экономического роста. |  |
| 1.15.4 | Проектирование и строительство кинотеатра | 1 полугодие 2022 |  |  |  |  | Строительство Многофункционального центра культурного развития пгт. Забайкальск (клуб+библиотека+ДШИ) планируется в 2025-2027 году |  |
| 1.15.5 | Проектирование и строительство Дома культуры | 1 полугодие 2022 |  |  |  |  | Строительство Многофункционального центра культурного развития пгт. Забайкальск (клуб+библиотека+ДШИ) планируется в 2025-2027 году |  |
| - Снижение уровня смертности населения, в первую очередь, среди детей, подростков и лиц трудоспособного возраста, увеличение продолжительности жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.1 | Улучшение состояния здоровья и увеличение продолжительности жизни населения (проведение мониторинга состояния физического здоровья, профилактика детского травматизма, проведение семинаров, совещаний по вопросам здравоохранения, проведение мероприятий по воспитанию культуры здоровья и формирования здорового образа жизни и др.) | 1 полугодие 2022 года | Х | Стабилизация численности населения на уровне увеличения продолжительности не ниже 65 лет, лет | лет | 63/64 | В ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» постоянно проводится мониторинг беременных высокой степени риска с передачей информации куратору по Забайкальскому району в ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр». Ведется федеральный мониторинг «АИС беременных». Для снижения смертности от предотвратимых, определяющих высокую смертность населения и профессиональных заболеваний проводятся следующие мероприятия: - проводится мониторинг о реализации мероприятий по снижению смертности от основных причин; - проводится мониторинг эффективности проводимых мероприятий по снижению уровня смертности от основных причин и др. | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе Администрации муниципального района «Забайкальский район», ГУЗ «Забайкальская ЦРБ |
| - Задача: Управление миграционными процессами в целях оптимизации половозрастной структуры населения, сбалансированного демографического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.1 | Создание условий для социально-бытового обустройства вынужденных переселенцев, их интеграции на рынке труда | 1 полугодие 2022 года | Х | Численность постоянного населения (среднегодовая), человек | человек | 21643/20891 | - | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе, Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Цель: Повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение устойчивого экономического роста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: создание современной инфраструктуры отдыха, туризма и развлечений для жителей и гостей района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инициирование и разработка нормативно – правового акта Забайкальского района, регламентирующего вопросы международных и внешнеэкономических связей | 1 полугодие 2022 года | Х | Инициирован или разработан нормативно – правового акта Забайкальского района, регламентирующего вопросы международных и внешнеэкономических связей | Да/нет | Да/Да | Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" № 204 от 20.02.2015 года утвержден Порядок осуществления международных и внешнеэкономических связей Администрации муниципального района "Забайкальский район". | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.1.2 | Организация и проведение переговоров и рабочих встреч представителей органов местного самоуправления с делегациями иностранных государств | 1 полугодие 2022 года | Х | Количество организованных переговоров и рабочих встреч, ед. | Единиц | 4/0 | За 1 полугодие 2022 года данные мероприятия не проводились. | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.1.3 | Участие в российских и международных выставках | 1 полугодие 2022 года | Х | Количество привлеченных к участию в выставках субъектов туристического рынка района | Единиц | 2/0 |  | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: Создание условий для деятельности и обеспечения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Размещение публикаций в средствах массовой информации с целью формирования благоприятного общественного мнения и предпринимательской деятельности | 1 полугодие 2022 года | Х | Количество размещенных материалов, ед. | Единиц | 15/49 | Размещено 49 публикации в средствах массовой информации на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» и в районной газете «Забайкалец». | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.2.2 | Организация работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства | 1 полугодие 2022 года | Х | Количество заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства | Количество заседаний | 4/0 | В 1 полугодии 2022 года заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства не проводились. | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.2.3 | Оказание консультационной и методической поддержки при направлении документов на получение субсидий, грантов, кредитов, предоставляемых организациями инфраструктуры МСП Забайкальского края | 1 полугодие 2022 года | Х | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных в организации инфраструктуры МСП Забайкальского края | Единиц | 7/14 | За 1 полугодие 2022 года было оказано 14 консультационных услуг, МСП направлены в ЦИПП, ФРП, МСХ ЗК, а также по вопросам земельно-имущественным вопросам | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: создание условий для реализации инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Консультирование инвесторов по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности | 1 полугодие 2022 года | Х | Количество проведенных консультаций по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, ед. | Единиц | 3/14 | За 1 полугодие 2022 года было оказано 14 консультационных услуг, МСП направлены в ЦИПП, ФРП, МСХ ЗК, а также по вопросам земельно-имущественным вопросам | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.3.2. | Размещение на официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" инвестиционного паспорта муниципального района "Забайкальский район" | 1 полугодие 2022 года | Х | Частота размещения на официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" инвестиционного паспорта муниципального района "Забайкальский район", кол-во | Единиц | 1/0 | На официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» в срок до 01.10.2022 будет размещен инвестиционный паспорт муниципального района «Забайкальский район». | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.3.3. | Ведение перечня инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых реализации на территории муниципального района "Забайкальский район" | 1 полугодие 2022 года | Х | Количество инвестиционных проектов, внесенных в перечень инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых реализации на территории муниципального района "Забайкальский район" | Единиц | 6/6 | На официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" в разделе «Экономическое развитие», подразделе «Инвестиционная деятельность» размещен «Перечень инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального района "Забайкальский район"». | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: обеспечение сбалансированного экономического развития района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Организация ярмарок распродаж сельскохозяйственной продукции | 1 полугодие 2022 года | Х | Количество проведенных ярмарок распродаж сельскохозяйственной продукции | Ед. | 9/3 | За 1 полугодие 2022 года в муниципальном районе «Забайкальский район» проведено 3 специализированная с/х ярмарка, примерный объем реализованной продукции составил 574 кг. на сумму 176,0 тыс.рублей | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.4.2. | Разработка Порядка предоставления из районного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса субсидий | 1 полугодие 2022 года | Х | Порядок утвержден | да/нет | Да/да | Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11 июля 2020 года № 380 утвержден Порядок предоставления из районного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса муниципального района «Забайкальский район» субсидий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2020-2026 годы)» (приложение к настоящему постановлению). | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.4.3. | Стимулирование роста производства основных видов продукции | 1 полугодие 2022 года | Х | Объем производства продукции сельского хозяйства, млн. рублей | млн. руб. | 728,5/290,79 | Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 290,79 млн.руб. Всеми категориями хозяйств произведено и мяса в живом весе 919 тн. на сумму 70,76 млн.руб., молока – 5750 тн. на сумму 215,05 млн. руб.; яиц – 754,7 тыс. шт. на сумму 4,98 тыс. руб. | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.4.4. | Консультирование сельхозтоваропроизводителей о видах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей | 1 полугодие 2022 года | Х | Количество оказанных консультаций | Единиц | 170/60 | Оказано 60 консультационная услуга, из них в области растениеводства - 8, механизации – 2, бухгалтерского учета – 25, правовых вопросов – 4, экономика и организация производства -5, государственной поддержки -15, кредитование (субсидирование) – 5. | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.4.5. | Размещение публикаций в средствах массовой информации на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» | 1 полугодие 2022 года | Х | Количество размещенных материалов | Единиц | 9/49 | Размещено 49 публикации в средствах массовой информации на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» и в районной газете «Забайкалец». | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: обеспечение повышения уровня доходов населения и сбалансированности рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Повышение качества рабочих мест, легализация занятости и доходов населения | 1 полугодие 2022 года |  | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | Человек | 5135/4821 | - | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.5.2. | Стимулирование организации безработными гражданами предпринимательской деятельности и ее поддержка с целью дальнейшего создания рабочих мест, развития производства и сферы услуг населению | 1 полугодие 2022 года | Х | Уровень регистрируемой безработицы | % | 1,5/0,8 | На рынке труда Забайкальского района растет спрос на специалистов средне-профессионального и высшего профессионального образования. За 1 полугодие 2022 г. количество заявленных вакансий 1219, признанно безработными 183 человек. | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Цель: Развитие инфраструктуры, дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение комфортных условий проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: обеспечение достойных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реализация мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 2019-2030 годы | Краевой, местный бюджет | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, охваченных мерами по модернизации | Единиц | 11/6 | За счет средств субсидии на софинансирование мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, выделенной Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края в 2022 году запланированы следующие мероприятия: 1. Ремонт трубопровода теплосети и ХВС от ТК П-13-3 до П13-4 в пгт. Забайкальск (сметная стоимость - 9491718,68 рублей, в том числе субсидия - 8389439,25 рублей). Проведен аукцион. По результатам аукциона определена подрядная организация ООО«Технологии комфорта «Антипиха». Работы по ремонту трубопровода планировались к завершению в срок до 30.06.2022 года. По состоянию на 1.07.2022 г. акты выполненных работ не подписаны. Администрацией городского поселения «Забайкальское» проводится претензионная работа. 2. Оплата за Поставку автономного источника электроснабжения (дизель-генератор) для нужд ВНС по адресу: Забайкальский край, Заб р п.ст. Даурия (Стоимость 1283325 рублей, в том числе субсидия 1162585). – Мероприятие выполнено в полном объеме. – платежные поручения от 20.04.2022 года. На сложившуюся экономию средств субсидии в сумме 2082658,79 рублей после проведенного аукциона с Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края заключено дополнительное соглашение. Предусмотрены дополнительно следующие мероприятия: 1. приобретение резервного насоса на ЦТП-1 - 1Д8002-56 на раме с двигателем 200 кВт 380/660В на сумму – 1299800 руб. 2. устройство плавного пуска ESQ-GS3-200 на171200. 3. замена накладок 62.077.00.22 котла № 4 в количестве 700 шт. – 389 000 руб. 4. замена колпачков на решетке охлаждения котла № 3 – 311698,43 руб. Поставка материалов планируется по прямым договорам. | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 3.1.2. | Обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан в многоквартирных домах | 2019-2030 годы | Краевой, местный бюджет | Доля ветхих и аварийных жилых помещений в общем объеме жилых помещений | % | 25/10,1 | По состоянию на 01.07.2022 г на территории муниципального района "Забайкальский район" расположено 162 МКД общей площадью 235,8 тыс.кв.м., 88 МКД в пгт.Забайкальск, общей площадью 23,7 тыс.кв.м признаны аврийными. | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: предоставление населению возможностей приобретать и строить жилье за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 1 полугодие 2022 года | Федеральный, краевой, местный бюджет | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) | Количество семей | 2/2 | С Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края заключено соглашение о предоставлении социальной выплаты на 3 молодые семьи. 2 семьи получили социальные выплаты в сумме 1927,8 тыс.рублей, в том числе из ФБ - 1566,34 тыс.рублей, КБ – 154,91 тыс.рублей, МБ – 206,55 тыс.рублей. | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: организация гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Реализация комплекса мероприятий для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности и деятельности аварийно-спасательных формирований | 1 полугодие 2022 года | Местный бюджет | Доля населения, охваченного оповещением и информированием о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100/100 | В целях проведения информационной компании по безопасному поведению людей при ЧС и ОПБ направлены для публикации в СМИ «Забайкалец» 7 статей. | Консультант по ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район" |
| - Задача: создание на территории района сети дорог, отвечающих современным требованиям, обеспечивающих ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, снижение аварийности и увеличение скорости движения транспортных потоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения | 1 полугодие 2022 года | Х | Количество проведенных мероприятий по повышению правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения | Единиц | 4/2 | Отделом ОГИБДД Забайкальского района совместно с управлением образования и руководителями образовательных учреждений проведено 2 мероприятие по повышению правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения. | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 3.4.2 | Проведение заседаний Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | 1 полугодие 2022 года | Х | Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Единиц | 4/2 | Проведено 2 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 3.4.3 | Улучшение состояния сети автомобильных дорог муниципального района "Забайкальский район», в том числе автодорог местного значения поселений района | 1 полугодие 2022 года | Краевой бюджет, местный бюджет | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 23,5//65,4 | В бюджете муниципального района "Забайкальский район" на ремонт автомобильных дорог местного значения поселений района на 2022 год запланированы средства муниципальных дорожных фондов в сумме 9349,7 тыс. руб. на Ремонт дорожного покрытия автодорог в сельских поселениях района. В 1 полугодии 2022 года средства дорожных фондов не расходовались | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Цель: Обеспечение высокой эффективности органов местного самоуправления и развитие активного гражданского общества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: рост доходов от использования муниципального имущества и земельного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение поступления доходов районного бюджета от использования муниципального имущества на основе эффективного управления муниципальной собственностью | 1 полугодие 2022 года | Местный бюджет | Результативность выполнения плана по доходам бюджета муниципального района "Забайкальский район" от управления и распоряжения имуществом (в % от плановых показателей, установленных на год) | % | 100/41,97 | Сумма поступивших в районный бюджет в отчетном периоде доходов от использования муниципального имущества – 2043,22 тыс. руб., плановые бюджетные назначения 4867,8 тыс.руб. | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: Повышение эффективности системы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Повышение эффективности информационного взаимодействия федеральных, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления посредством оптимизации межведомственного и межуровневого взаимодействия, ликвидации дублирования информации | 1 полугодие 2022 года | Х | Доля администраций городского и сельских поселений, подключенных к системе электронного документооборота (далее – СЭД), из числа поселений, имеющих доступ к сети «Интернет» | % | 100/75 | Из 8 администраций городского и сельских поселений, не подключены к СЭД: СП «Абагайтуйское»; СП«Рудник-Абагайтуйское». | Отдел информатизации и связи муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.2.2 | Развитие систем межведомственного электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства | 1 полугодие 2022 года | Х |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Создание условий для противодействия коррупции | 1 полугодие 2022 года | Х | Доля выявленных коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц, муниципальных служащих органов местного самоуправления, иных должностных лиц организаций, исполняющих их полномочия или иные государственные полномочия | % | 0/0 | В рамках методического обеспечения противодействия коррупции разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты: 1. Постановление от 25.03.2016 г. № 194 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации муниципального района «Забайкальский район», о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»; 2. Решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от 22.04.2016 г № 257 «Об утверждении Положения о порядке предоставления депутатами Совета муниципального района «Забайкальский район» сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 3. Решение от 21.06.2016 г. № 268«Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном районе «Забайкальский район», о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая проводит или может привести к конфликту интересов». (План 0). | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.2.4 | Совершенствование нормативной правовой базы по противодействию коррупции | 1 полугодие 2022 года | Х | Доля протестов Прокуратуры Забайкальского района на нормативные правовые акты, принятые Администрацией муниципального района «Забайкальский район» в общем количестве принятых нормативных правовых актах | % | 0/0 |  | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.2.5 | Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления | 1 полугодие 2022 года | Х | Численность муниципальных служащих | человек | 32,75/30,75 | Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» № 2 от 11.01.2022 утверждены 30,75 штатных единиц | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.2.6 | Повышение квалификации муниципальных служащих, проведение обучающих семинаров, тренингов | 1 полугодие 2022 года | Х | Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, принявших участие в семинарах и тренингах | Человек | 10/4 | За первый квартал 2022 года курсы повышения квалификации муниципальные служащие прошли 4 человека. | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: развитие активного гражданского общества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в Забайкальском районе | 1 полугодие 2022 года | Местный бюджет | Количество заявок СО НКО на получение субсидий из местного бюджета | Единиц | 3/0 | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Забайкальского района не предоставлялись. | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.3.2 | Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СО НКО, обмену опытом и распространению лучших практик | 1 полугодие 2022 года | Х | Количество проведенных конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СО НКО, обмену опытом и распространению лучших практик | Единиц | 12/0 | СО НКО по вопросам взаимодействия со СМИ и по другим вопросам деятельности СО НКО в 1 полугодии 2022 года не проводились. | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| - Задача: обеспечение устойчивости бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Мобилизация поступлений доходов в бюджет | 1 полугодие 2022 | Х | Проведение межведомственных комиссий по мобилизации доходов в консолидированный бюджет | Количество заседаний | 4/2 | За 1 полугодие 2022 года было проведено 2 заседания межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет, 1 заседание межведомственных комиссий по легализации "теневой" заработной платы | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |
|  |  |  |  | Проведение межведомственных комиссий по легализации "теневой" заработной платы |  | 4/1 |  |  |
| 4.4.2 | Оптимизация расходов районного бюджета | 1 полугодие 2022 | Х | Проведение заседаний рабочей группы по оздоровлению муниципальных финансов | Количество заседаний | 4/0 | В 1 полугодии 2022 года заседания не проводились | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |
| 4.4.3 | Эффективное управление муниципальным долгом | 1 полугодие 2022 | Х | Просроченная задолженность по муниципальному долгу | Тыс. руб. | 0/0 | Просроченной задолженности по муниципальному долгу не имеется | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |
|  |  |  |  | Отношение дефицита районного бюджета к доходам районного бюджета муниципального района "Забайкальский район", рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, % | % | 10/10 | Дефицит районного бюджета в 1 полугодии 2022 года составляет 10% |  |
| 4.4.4 | Проведение контрольных мероприятий (ревизий и проверок) | 1 полугодие 2022 | Х | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального района "Забайкальский район" к числу запланированных мероприятий, % | % | 85/100 | В план на 2022 год включено 7 проверок, фактически в 1 полугодии 2022 года проведено 7 | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |