**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации Плана мероприятий по реализации в 1 квартале 2020 года стратегии социально-экономического развития муниципального района "Забайкальский район" на период до 2030 года**

|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Объемы и источники финансирования, тыс. рублей** | **Наименование показателя, единица измерения** | **Единицы измерения** | **Значение показателя** | **Примечание** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Цель: Формирование и развитие современного социально-культурного пространства муниципального района «Забайкальский район» и поддержка и распространение здорового образа жизни**
 |
| * 1. **Задача: развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, модернизация образовательных программ в системах дошкольного и общего образования детей, направленных на получение современного качественного образования**
 |
| * + 1. **Повышение качества доступности дошкольного образования**
 |
| **1.1.1.1** | Реализация основных образовательных программ дошкольного образования | 1 квартал 2020 года | Краевой, районный бюджет (28165,4)(краевой 17344,6Районный – 10820,8) | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ДОУ в районе, к средней заработной плате педагогических работников в ДОУ по Забайкальскому краю, % | % | 107,9 | Показатель выполнен с улучшением, достигался за счет целевого показателя по Забайкальскому району – 31956 руб, по Забайкальскому краю составил 29642,7 руб. (План 100). | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| **1.1.1.2** | Проведение капитального ремонта, строительство зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 1 квартал 2020 года | Районный бюджет(0,0) | Охват детей получающих услугу в ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет ,от общей численности детей от 3 до 7 лет в районе, % | % | 41,8 | Численность детей 2 месяцев -7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования составляет, 1094. Численность детей в возрасте 2 месяцев - 7 лет, скорректированной от общей численность детей в возрасте 2 месяцев - 7 лет в районе 2619 детей. Отношение этих двух чисел составляет 41,8 %. Показатель не выполнен в полном объеме за счет нехватки мест в п.ст.Даурия. (План 100). | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| **1.1.1.3** | Проведение текущего ремонта зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 1 квартал 2020 года | Районный бюджет(0,0) | % | 0 | Текущий ремонт запланирован на 2 квартал 2020 года. (План 100). | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| **1.1.1.4** | Оснащение материально-технической базы учреждений дошкольного образования | 1 квартал 2020 года | Краевой бюджет (9,6) | Удельный вес численности воспитанников ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет в общей численности воспитанников ДОУ, % | % | 85,7 | Показатель выполнен не в полном объеме. Численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования составляет, 938.От бщей численности воспитанников ДОУ в районе 1094. Отношение этих двух чисел составляет 85,7%. (План 100). | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район» |
| **1.1.1.5** | Проведение оздоровления детей | 1 квартал 2020 года | Районный бюджет(0,0) | Снижение уровня заболеваемости воспитанников, посещающих детские сады, % | % | 20 | В связи с пандемией COVID-19 в муниципальном районе «Забайкальском районе» в период I квартала ДОУ посещали 864 ребенка, что составляет 80%. (План 1,8). | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| **1.1.1.6** | Организация мероприятий с детьми | 1 квартал 2020 года | Районный бюджет(0,0) | Количество участников мероприятий | Единиц | 0 | Мероприятия запланированы на 2-4 квартал 2020 года. (План 105). | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| * + 1. **Повышение качества и доступности общего образования**
 |
| **1.1.2.1** | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение услуг общего образования | 1 квартал 2020 года | Федеральный, краевой, районный бюджет(66337,6)(краевой- 45230,0районный-21107,6) | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в субъекте, % | % | 138,8 | Показатель выполнен с улучшением, достигался за счет целевого показателя по Забайкальскому району – 44086 руб., по Забайкальскому краю составил 34273 руб. (План 100). | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| **1.1.2.2** | Организация обеспечения бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 1 квартал 2020 года | Краевой бюджет(1561,8) | Охват детей бесплатным питанием из малоимущих семей в общей численности обучающихся в МОУ, % | % | 22,5 | Показатель выполнен. В районе бесплатным питанием охвачено 672 детей из 2992 обучающихся охвачены бесплатным питанием, что составляет 22,5% . (План 30). | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| **1.1.2.3** | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений, достигших высокой степени износа | 1 квартал 2020 года | Районный бюджет(50,0) | Количество зданий школ, в которых проведены работы по капитальному ремонту, ед. | Единиц | 10 | Расходы на капитальный ремонт за 1 квартал составили 50,0 тыс. рублей. (План 1). | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| **1.1.2.4** | Оснащение материально-технической базы учреждений общего образования | 1 квартал 2020 года | Х | Доля выпускников школ, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 11кл МОУ, % | % | 0 | 2 квартал 2020 года. (План 95,0). | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район» |
| Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами, % | 0 | 2 квартал 2020 года. (План 1,49). |
| **1.1.2.5** | Развитие содержания общего образования, формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, проведение комплекса мероприятий по внедрению ФГОС | 1 квартал 2020 года | Х | Развитие содержания общего образования, формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, проведение комплекса мероприятий по внедрению ФГОС | % | 100 | Все учащиеся учреждений общего образования обучаются по новым ФГОС из 2992. (План 86,0). | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, модернизация образовательных программ в системе дополнительного образования детей, направленных на развитие потенциала детей и молодежи**
 |
| * + 1. **Повышение качества и доступности дополнительного образования детей**
 |
| **1.2.1.1** | Организация предоставления услуг дополнительного образования детей | 1 квартал 2020 года | Краевой, районный бюджет (6524,6)(краевой-104,9;районный-6419,7) | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов МУДО к среднемесячной заработной плате педагогов МУДО Забайкальского края, % | % | 109,3 | Показатель выполнен с улучшением, достигался за счет целевого показателя по Забайкальскому району – 33810,4 руб, по Забайкальскому краю составил 34423,33 руб. (План 97,5). | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| **1.2.1.2** | Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования | 1 квартал 2020 года | Х | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, % | % | 73,5 | Всего в районе детей в возрасте от 5-18 лет 4401 чел. 3236 всего охвачено детей услугами доп. Образования, из них учащихся МОУ – 2720 чел., 517 – в учреждениях дополнительного образования. (План 75,5). | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район» |
| **1.2.1.3** | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений МУДО, достигших высокой степени износа | 1 квартал 2020 года | Х | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, % | % | 73,5 | Всего в районе детей в возрасте от 5-18 лет 4401 чел. 3236 всего охвачено детей услугами доп. Образования, из них учащихся МОУ – 2720 чел., 517 – в учреждениях дополнительного образования. (План 455). | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| Проведение текущего ремонта зданий и сооружений МУДО | Х |
| **1.2.1.4** | Обеспечение комплекса мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей | 1 квартал 2020 года | Краевой, районный бюджет (358,0)(краевой-0,0;районный-358,0) | Количество учащихся, отдохнувших в каникулярное время, в лагерях дневного пребывания при МОУ и в МУ ДО Центр «Ровесник» | Единиц | 0,0 | Ориентировочно перенесен на 3 квартал 2020 года(План 610). | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район», Комитет по финансам |
| * 1. **Задача: создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия**
 |
| **1.3.1** | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | 1 квартал 2020 года | Х | Доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОУ, сдававших ЕГЭ по данным предметам, % | % | 0 | 2 квартал 2020 года(План 96,3) | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район» |
| Удельный вес численности учащихся школ, освоивших основную образовательную программу основного общего образования в общей численностивыпускников 9 классов, % | % | 0 | 2 квартал 2020 года(План 94,0) |
| * 1. **Задача: обеспечение достижения высокого стандарта качества содержания и технологий на всех уровнях образования, достижение качественно нового уровня развития эффективной системы дополнительного образования детей**
 |
| **1.4.1** | Обеспечение бесперебойного доступа образовательных учреждений к сети Интернет | 1 квартал 2020 года | Х | Доля педагогических работников, обучившихся по программам дополнительного образования взрослых в области информационной безопасности, % | % | 30 | Показатель выполнен. Численность педагогических работников, обучившихся по программам дополнительного образования взрослых в области информационной безопасности – 69 чел. Общая численность педагогических работников составляет 344. Соотношение составило 30%. (План 26).  | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район» |
| Удельный вес образовательных учреждений, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет со скоростью не ниже 516 кБит/с, % | 80 | Показатель выполнен с улучшением. Количество ОУ, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет со скоростью не ниже 516 кБит/с – 18 из 23-х, что составляет 80% (План 55).  |
| **1.4.2** | Реализация проекта «Дистанционное обучение детей Забайкальского района | 1 квартал 2020 года | Х | Удельный вес численности образовательных учреждений, которые осуществляют обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности образовательных учреждений, % | % | 44 | Количество образовательных учреждений, осуществляющих обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в районе 10 из 23-х, что составляет 44%. (План 12). | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: повышение доступности программ социализации учащихся для успешного вовлечения их в социальную практику**
 |
| **1.5.1** | Обеспечение медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся | 1 квартал 2020 года | Местный бюджет | Удельный вес численности педагогов-психологов, прошедших повышение квалификации по сопровождению процессов внедрения ФГОС общего образования, от общего числа педагогов-психологов, работающих в образовательных учреждениях общего и дошкольного образования, % | % | 61,1 | Показатель выполнен на 61,1%. Количество образовательных учреждений, имеющих комплексную службу медико-социального и психолого-педагогического сопровождения обучающихся – 11. Общее количество образовательных учреждений общего и дошкольного образования – 18. Соотношение составило – 61,1%. (План 27). | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район» |
| **1.5.2** | Укрепление материально-технической базы психолого-педагогической и медико-социальной системы сопровождения в условиях общеобразовательных и дошкольных учреждений | 1 квартал 2020 года | Х | Удельный вес количества образовательных учреждений, обеспеченных специализированным оборудованием для комплексного медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся, от общего количества образовательных учреждений дошкольного и общего образования, % | % | 33,3 | Количество образовательных организаций, обеспеченных специализированным оборудованием для комплексного медико-социального и психолого-педагогического сопровождения воспитанников и обучающихся -6. Общее количество образовательных организаций дошкольного, общего образования – 18. Соотношение составило – 33,3%.(План 33). | Управление образованием развития Администрациимуниципального района "Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: вовлечение молодежи в социальную практику**
 |
| **1.6.1** | Создание районной молодежной организации старшеклассников | 1 квартал 2020 года | Х | Увеличение количества представителей молодежи района, состоящих в районных молодежных организациях, ед. | Единиц | 30 | Молодежная организация старшеклассников создаваться не будет (изменились планы УО). В 2018 году создан местный отдел всероссийской организации «Юнармия». Организация начала работу на территории всей Российской Федерации. Основная задача-патриотическое воспитание молодежи. В МУДО центр «Ровесник» открыто отделение «Юнармии», введена ставка, принят работникУвеличение за счет открытия местного отдела юнармии. (План 22). | Главный специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту, Управление образованием |
| **1.6.2** | Проведение районных молодежных слетов, конференций, встреч | 1 квартал 2020 года | Х | Количество участников районных молодежных слетов, конференций, встреч, ед. | Единиц | 0 | В 1 квартале 2020 года данные мероприятия не проводились в связи со сложной эпидемиологической обстановкой (введением ограничительных мер). (План 32). | Главный специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту, Управление образованием |
| * 1. **Задача: обеспечение поддержки научной, инновационной, творческой и предпринимательской активности молодежи**
 |
| **1.7.1** | Участие лидеров молодежного движения района в заседаниях молодежного Парламента Забайкальского края и краевых молодежных слетах, тренингах, обучающих семинарах и т.п. | 1 квартал 2020 года | Х | Количество заседаний молодежного Парламента Забайкальского края и краевых молодежных слетов, тренингов, обучающих семинаров в которых приняли участие лидеры молодежного движения района | Единиц | 0 | В 1 квартале 2020 года данные мероприятия не проводились в связи со сложной эпидемиологической обстановкой (введением ограничительных мер).(План 1). | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрациимуниципального района "Забайкальский район" |
| * 1. **Задача: развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи способствующей формированию социально активной личности, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовой к их защите**
 |
| **1.8.1** | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и патриотическое воспитание молодежи | 1 квартал 2020 года | Х | Удельный вес молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности, в общей численности молодежи района, % | % | 4 | Проведено 4 мероприятия. В связи с распространением коронавирусной инфекции отменены и перенесены 4 мероприятия. (План 15) | Главный специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту, Управление образованием |
| * 1. **Задача: эффективное использование имеющейся материально-технической базы физической культуры и спорта, разработка и внедрение новейших технологий в процессе физического воспитания и образования, а также развитие массового спорта среди подрастающего поколения**
 |
| **1.9.1** | Проведение районных и межрайонных физкультурно-спортивных мероприятий, участие спортсменов и команд района в межрайонных и краевых физкультурно-спортивных мероприятиях | 1 квартал 2020 года | Местный бюджет | Доля жителей Забайкальского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | % | 20,7 | Проведено 4 мероприятия. В связи с распространением коронавирусной инфекции отменены и перенесены 4 мероприятия. Достижение 50 % к 2030 году маловероятно с действующими темпами строительства крытых объектов и увеличения организованных занятий. (План 17). | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту, Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: дальнейшее развитие инфраструктуры объектов физической культуры и спорта, увеличение количества уличных спортивных объектов,**

**расположенных в шаговой доступности, а также популяризация здорового образа жизни** |
| **1.10.1** | Создание районных федераций, клубов по видам спорта (группам видов спорта) | 1 квартал 2020 года | Местный бюджет | Количество районных федераций, клубов по видам спорта, ед. | Единиц | 3 | Федерация худ. Гимнастики, Общественная организация «Киокушинкай каратэ», Спортивная федерация Кудо. Показатель соответствует планируемому. (План 3). | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **1.10.2** | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в пгт. Забайкальск | 1 квартал 2020 года | Федеральный, краевой, местный бюджет | Количество построенных, реконструированных и отремонтированных плоскостных спортивных сооружений, ед | Единиц | 0 | В 1 квартале 2020 года проведен аукцион и заключен контракт на строительство универсальной спортивной площадки в городском поселении «Забайкальское» (начало строительства во 2 квартале 2020 года). Проводится работа по строительству хоккейной коробки в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». (План 3). | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **1.10.3** | Строительство крытого катка с искусственным льдом | 1 квартал 2020 года |
| **1.10.4** | Создание универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием | 1 квартал 2020 года |
| **1.10.5** | Строительство Комплекса плоскостных спортивных сооружений | 1 квартал 2020 года |
| * 1. **Задача: формирование внутренних установок для ведения здорового образа жизни за счет осуществления комплексной работы по информационной,**

**просветительской пропаганде через печатные средства массовой информации, Интернет, социальные сети, образовательные учреждения всех уровней** |
| **1.11.1** | Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | 1 квартал 2020 года | Х | Количество материалов, публикуемых в сети интернет и СМИ (статей, интервью), направленных на пропаганду физической культуры и спорта, ед. | Единиц | 4 | В печатных, электронных СМИ района публикуются статьи (заметки) о каждом районном физкультурно-спортивном мероприятии, а также другие материалы, направленные на пропаганду ФК и спорта. (План 7). | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: создание условий и разработка стимулов для значительного увеличения числа лиц, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом**
 |
| **1.12.1** | Поощрение спортсменов, тренеров, добившихся высоких результатов, ветеранов, активистов в сфере физической культуры и спорта | 1 квартал 2020 года | Местный бюджет | Количество поощренных спортсменов, тренеров, добившихся высоких результатов, ветеранов в сфере физической культуры и спорта | Единиц | 0 | По итогам года (учебного и календарного), по результатам выступлений будут поощрены лучшие спортсмены. (План 20). | Ведущий специалист по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных категорий населения для занятий физкультуры и спортом**
 |
| **1.13.1** | Обеспечение специальными приспособлениями объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности, повышения качества и уровня жизни инвалидов | 1 квартал 2020 года | Федеральный, краевой, местный бюджет | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | % | 0 | В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 2020 году, в целях обеспечения доступности объектов для инвалидов планируется в 3 квартале, в муниципальном учреждении дополнительного образования Центр «Ровесник» находящегося по адресу - Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д.10: замена лестницы, установка пандуса. (План 4). | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе, Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: создание единого культурного пространства и обеспечение максимальной доступности услуг в сфере культуры**
 |
| **1.14.1** | Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 1 квартал 2020 года | Федеральный, краевой, местный бюджет | Охват детского населения района дополнительным образованием художественно-эстетической направленности от общего числа детей района, % | % |  2,01 | Текущий ремонт здания клуба МУК ИБДЦ «Камертон» в с/п. Даурское ПСД на 2 723 526,0, по итогам аукциона 2 015 408,74,планируется увеличение сметы на 10%.  (План 52) | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, поддержка новых форм культурного просвещения и молодых дарований**
 |
| **1.15.1** | Проведение культурно - массовых мероприятий | 1 квартал 2020 года | Местный бюджет | Охват детского населения района дополнительным образованием художественно-эстетической направленности от общего числа детей района, % | % | 21,2 | Большим интересом пользуются массовые мероприятия «Сагаалган», «Масленичные гуляния», Новогодние и Рождественские праздники, гуляния на Ивана Купалу. Дети до 14 лет с удовольствием принимают участие в развлекательных игровых программах, конкурсных программах, спортивных мероприятиях, театрализованных представлениях, викторинах, познавательных играх. В период карантина большим спросом пользуются онлайн мероприятия. (План 13) | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **1.15.2** | Строительство дома Дружбы на 720 мест в пгт. Забайкальск | 1 квартал 2020 года | Федеральный, краевой, местный бюджет | Доли жителей муниципального района «Забайкальский район» участвующих в культурно – массовых мероприятиях | % | 36,4(План 56) | В 1 квартале 2020 года работы по проектированию и строительству объекта «Дом Дружбы на 720 мест в пгт. Забайкальск» не проводились | Ведущий специалист по вопросам культуры муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район»;Управление территориального развитияАдминистрации муниципального района "Забайкальский район" |
| **1.15.3** | Строительство детских и спортивных площадок | 1 квартал 2020 года | В рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста на территории пгт. Забайкальск приобретены и установлены 2 дворовых спортивных площадки, 3 детских типовых площадки, 2 уличных тренажерных комплекса. Построена 1 универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием. |
| **1.15.4** | Проектирование и строительство кинотеатра | 1 квартал 2020 года | В 2019 году благодаря национальному проекту «Культура» и поддержке Фонда кино в пгт. Забайкальск открылся новый кинозал |
| **1.15.5** | Проектирование и строительство Дома культуры | 1 квартал 2020 года | В 2019 году работы по проектированию и строительству объекта «Проектирование и строительство Дома культуры» не проводились |
| * 1. **Снижение уровня смертности населения, в первую очередь, среди детей, подростков и лиц трудоспособного возраста, увеличение продолжительности жизни населения**
 |
| **1.16.1** | Улучшение состояния здоровья и увеличение продолжительности жизни населения (проведение мониторинга состояния физического здоровья, профилактика детского травматизма, проведение семинаров, совещаний по вопросам здравоохранения, проведение мероприятий по воспитанию культуры здоровья и формирования здорового образа жизни и др.) | 1 квартал 2020 года | Х | Стабилизация численности населения на уровне увеличения продолжительности не ниже 65 лет, лет | лет | 62 | В ГУЗ «Забайкальская ЦРБ» постоянно проводится мониторинг беременных высокой степени риска с передачей информации куратору по Забайкальскому району в ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр». Ведется федеральный мониторинг «АИС беременных». Открыта палата совместного пребывания «матери и ребенка». Приобретены медицинские препараты для беременных согласно стандартам. Постоянно проводится диспансеризация детей-сирот, профилактические осмотры несовершеннолетних, медицинское обеспечение юношей 15-16 лет.Для снижения смертности от предотвратимых, определяющих высокую смертность населения и профессиональных заболеваний проводятся следующие мероприятия:- проводится мониторинг о реализации мероприятий по снижению смертности от основных причин;- проводится мониторинг эффективности проводимых мероприятий по снижению уровня смертности от основных причин и др.(План 62). | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работеАдминистрации муниципального района «Забайкальский район»,ГУЗ «Забайкальская ЦРБ |
| * 1. **Задача: Управление миграционными процессами в целях оптимизации половозрастной структуры населения, сбалансированного демографического развития**
 |
| **1.17.1** | Создание условий для социально-бытового обустройства вынужденных переселенцев, их интеграции на рынке труда | 1 квартал 2020 года | Х | Численность постоянного населения (среднегодовая), человек | человек | 21234 | В рамках реализации Программы Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2020 годы рассмотрена 1 анкета, по которой принято положительное решение. (План 21328). | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе, Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 1. **Цель: Повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение устойчивого экономического роста**
 |
| * 1. **Задача: создание современной инфраструктуры отдыха, туризма и развлечений для жителей и гостей района**
 |
| **2.1.1** | Инициирование и разработка нормативно – правового акта Забайкальского района, регламентирующего вопросы международных и внешнеэкономических связей | 1 квартал 2020 года | Х | Инициирован или разработан нормативно – правового акта Забайкальского района, регламентирующего вопросы международных и внешнеэкономических связей | Да/нет | Да | Постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" от 20.02.2015 года утвержден Порядок осуществления международных и внешнеэкономических связей Администрации муниципального района "Забайкальский район".  | Заместитель Главы муниципального района «Забайкальский район» по развитию инфраструктуры, международных связей и инвестиционной политике |
| **2.1.2** | Организация и проведение переговоров и рабочих встреч представителей органов местного самоуправления с делегациями иностранных государств | 1 квартал 2020 года | Х | Количество организованных переговоров и рабочих встреч, ед. | Единиц | 0 | В связи со сложной эпидемиологической обстановкой (введением ограничительных мер ввиду распространения новой коронавирусной инфекции) в 1 квартале 2020 года данные мероприятия не проводились.(Плановые показатели: 2.1.2. – 4,2.1.3. – 2). | Заместитель Главы муниципального района «Забайкальский район» по развитию инфраструктуры, международных связей и инвестиционной политике |
| **2.1.3** | Участие в российских и международных выставках | 1 квартал 2020 года | Х | Количество привлеченных к участию в выставках субъектов туристического рынка района | Единиц | 0 | Заместитель Главы муниципального района «Забайкальский район» по развитию инфраструктуры, международных связей и инвестиционной политике |
| * 1. **Задача: Создание условий для деятельности и обеспечения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства**
 |
| **2.2.1** | Размещение публикаций в средствах массовой информации с целью формирования благоприятного общественного мнения и предпринимательской деятельности | 1 квартал 2020 года | Х | Количество размещенных материалов, ед. | Единиц | 58 | На официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» и официальном вестнике «Забайкальское обозрение» муниципального района «Забайкальский район» размещено 58 информационных письма, 7 из них продублированы в газете «Забайкалец» (План 15) | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **2.2.2** | Организация работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства | 1 квартал 2020 года | Х | Количество заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства | Количество заседаний | 0 | В 1 квартале 2020 года заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства не проводились по причине неявки СМП. (План 4). | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **2.2.3** | Оказание консультационной и методической поддержки при направлении документов на получение субсидий, грантов, кредитов, предоставляемых организациями инфраструктуры МСП Забайкальского края | 1 квартал 2020 года | Х | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных в организации инфраструктуры МСП Забайкальского края | Единиц | 6 | Оказана консультационная поддержка при подготовке документов на получение микрозаймов (СПК Расцвет, ИП ГКФХ Дмитриев, ООО УК Ритм, ООО Континент+, ИП Данилова М.Г., ИП Данилов Д.А.) (План 6). | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: создание условий для реализации инвестиционных проектов**
 |
| **2.3.1.** | Консультирование инвесторов по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности | 1 квартал 2020 года | Х | Количество проведенных консультаций по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, ед. | Единиц | 6 | В рамках согласования проектов, подлежащих реализации за счет средств дотации (грантов) в форме межбюджетных трансфертов, из бюджета Забайкальского края за достигнутые за год значения (уровни) показателей по итогам рейтинга муниципальных районов за 2019 год было оказано 6 консультационных услуг (СПК Расцвет, ИП ГКФХ Дмитриев, ООО УК Ритм, ООО Континент+, ИП Данилова М.Г., ИП Данилов Д.А.). (План 2).  | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **2.3.2.** | Размещение на официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" инвестиционного паспорта муниципального района "Забайкальский район" | 1 квартал 2020 года | Х | Частота размещения на официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" инвестиционного паспорта муниципального района "Забайкальский район", кол-во | Единиц | 0 | В соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития Забайкальского края ежегодно на сайте муниципального района «Забайкальский район» размещается инвестиционный паспорт муниципального района «Забайкальский район» (размещение актуализированного инвестиционного паспорта до 01.10.2020 года). (План 1). | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **2.3.3.** | Ведение перечня инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых реализации на территории муниципального района "Забайкальский район" | 1 квартал 2020 года | Х | Количество инвестиционных проектов, внесенных в перечень инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых реализации на территории муниципального района "Забайкальский район" | Единиц | 20 | В соответствии с распоряжением Губернатора Забайкальского края от 10.04.2020 года утвержден План первоочередных мер по социально-экономическому развитию муниципального района "Забайкальский район" (далее – План) на период 2020-2025 годы, в разделе 2 Плана «Развитие малого и среднего предпринимательства» включены 20 проектов, реализуемых и планируемых к реализации в муниципальном районе "Забайкальский район". (План 5). | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: обеспечение сбалансированного экономического развития района**
 |
| **2.4.1.** | Организация ярмарок распродаж сельскохозяйственной продукции | 1 квартал 2020 года | 375,0 | Количество проведенных ярмарок распродаж сельскохозяйственной продукции | Ед. | 2 | В 1 квартале 2020 года проведено 2 ярмарки (январь, февраль) на общую сумму около 375,0 тыс. рублей. Во исполнение п.2 протокола № 16 внеочередного заседания комиссии по обеспечению эпизоотического благополучия Забайкальского края от 27 марта 2020 года, сельскохозяйственная ярмарка на территории муниципального района «Забайкальский район» в марте 2020 года не проводилась. (План 8). | Отдел сельского хозяйства и продовольствияУправления экономического развитияАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **2.4.2.** | Разработка Порядка предоставления из районного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса субсидий | 1 квартал 2020 года | Х | Порядок утвержден | да/нет | да | Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район» от 11 июля 2020 года № 379 утвержден Порядок предоставления из районного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса муниципального района «Забайкальский район» субсидий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2020-2026 годы)» | Отдел сельского хозяйства и продовольствияУправления экономического развитияАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **2.4.3.** | Стимулирование роста производства основных видов продукции | 1 квартал 2020 года | Х | Объем производства продукции сельского хозяйства, млн. рублей | млн. руб. | 150,1 | За 1-ый квартал 2020 года объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 150,1 млн.руб.. что составило к уровню прошлого года 102,0 %. Из общего объема удельный вес продукции сельхозорганизаций составил 0,8 %, КФХ и ИП -21 %, личных подсобных хозяйств – 78,2 %. Всеми категориями хозяйств произведено и мяса в живом весе 463 тонны, молока (КФХ и ИП) – 2606 тонн, яиц – 338,3 тыс.шт. (План 558,2 млн. руб.) | Отдел сельского хозяйства и продовольствия Управления экономического развитияАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **2.4.4.** | Консультирование сельхозтоваропроизводителей о видах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей | 1 квартал 2020 года | Х | Количество оказанных консультаций | Единиц | 27 | Оказано 27 консультативных услуг о видах государственной поддержки, из них в области растениеводства -5, в области животноводства- 2, приобретения техники – 1, в области кредитования – 1, участия в программе «Агростартап» -18, в том числе консультации ЛПХ -7 (План 155). | Отдел сельского хозяйства и продовольствияУправления экономического развитияАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **2.4.5.** | Размещение публикаций в средствах массовой информации на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» | 1 квартал 2020 года | Х | Количество размещенных материалов | Единиц | 38 | Размещено 38 публикаций в средствах массовой информации на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район»(План 8). | Отдел сельского хозяйства и продовольствияУправления экономического развитияАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: обеспечение повышения уровня доходов населения и сбалансированности рынка труда**
 |
| **2.5.1.** | Повышение качества рабочих мест, легализация занятости и доходов населения | 1 квартал 2020 года |  | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | Человек | 4335 |  В 1 квартале 2020г. в Забайкальском районе зарегистрировано 7 коллективных договоров. Постоянно ведется анализ коллективных договоров..В 1 квартале 2020г. коллективные трудовые споры не зарегистрированы. Проведен мониторинг численности и оплаты труда работников бюджетных организаций.Ежедекадно проводится мониторинг по выплате заработной плате и блокировке счетов. Ежемесячно в Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края предоставляется отчет по задолженности заработной платы бюджетных учреждений в разрезе каждого учреждения.(План 4839). | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работеАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **2.5.2.** | Стимулирование организации безработными гражданами предпринимательской деятельности и ее поддержка с целью дальнейшего создания рабочих мест, развития производства и сферы услуг населению | 1 квартал 2020 года | Х | Уровень регистрируемой безработицы | % | 1,2 |  На рынке труда Забайкальского района растет спрос на специалистов средне - профессионального и высшего профессионального образования За 1 квартал 2020г. за содействием в поиске подходящей работы в ГКУ ЦЗН Забайкальского района обратилось 156 граждан. Признано безработными 97 человек.(План 1,7). |  Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работеАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 1. **Цель: Развитие инфраструктуры, дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение комфортных условий проживания населения**
 |
| * 1. **Задача: обеспечение достойных условий проживания граждан**
 |
| **3.1.1.** | Реализация мер по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 1 квартал 2020 года | Краевой, местный бюджет | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, охваченных мерами по модернизации | Единиц | 10 | Из бюджета Забайкальского края на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры предусмотрена субсидия городскому поселению «Забайкальское» на сумму 3 382,95 тыс. рублей. Выполнение мероприятий запланировано во втором полугодии 2020 года.  (План 10). | Управление территориального развитияАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **3.1.2.** | Обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан в многоквартирных домах | 1 квартал 2020 года | Краевой, местный бюджет | Доля ветхих и аварийных жилых помещений в общем объеме жилых помещений | % | 4,6 | По состоянию на 1 квартал 2020 года 85 многоквартирных жилых домов находятся в аварийном состоянии, не признанные таковыми в установленном порядке Администрацией городского поселения «Забайкальское». Из общего количества домов специалистами ООО «Забайкальская краевая лаборатория судебных экспертиз» г. Чита проведено обследование 48 с выдачей заключений экспертизы об их аварийности. По 6 домам проводится строительно-техническая экспертиза. В отношении 31 многоквартирного дома обследование не проводилось. В соответствии с коммерческим предложением ООО «Забайкальская краевая лаборатория судебных экспертиз» г. Чита стоимость проведения экспертизы одного дома составляет 10 тыс. рублей. Для проведения обследования оставшихся 31 дома необходима сумма 310 тыс. рублей, которые в бюджете городского поселения не предусмотрены, в связи с отсутствием источников финансирования. Информация о потребности в данных средствах направлена Губернатору Забайкальского края. (План 40). | Управление территориального развитияАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: предоставление населению возможностей приобретать и строить жилье за счет всех источников финансирования**
 |
| **3.2.1** | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 1 квартал 2020 года | Федеральный, краевой, местный бюджет | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) | Количество семей | 0 | Администрацией муниципального района «Забайкальский район» с Министерством строительства, дорожного хозяйства Забайкальского края заключено Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Забайкальского района. Свидетельства на право получения социальной выплаты не выдавались и не оплачивались. Финансовые средства из бюджета Забайкальского края не поступали. (План 1). | Управление территориального развитияАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: организация гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного характера**
 |
| **3.3.1** | Реализация комплекса мероприятий для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности и деятельности аварийно-спасательных формирований | 1 квартал 2020 года | Местный бюджет | Доля населения, охваченного оповещением и информированием о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100 | В целях проведения информационной компании по безопасному поведению людей при ЧС и ОПБ опубликовано 14 статей в официальном вестнике муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение». В поселениях обновлены уголки по тематике ГО и ЧС.План обучения неработающего населения на 2020 год утвержден решением Комиссии по ЧС и ОПБ муниципального района «Забайкальский район» от 10.11.2019 года, протокол КЧС № 8. (План 95). | Консультант по ГО и ЧС Администрации муниципального района "Забайкальский район"  |
| * 1. **Задача: создание на территории района сети дорог, отвечающих современным требованиям, обеспечивающих ускорение товародвижения и снижение**

**транспортных издержек в экономике, снижение аварийности и увеличение скорости движения транспортных потоков** |
| **3.4.1** | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения | 1 квартал 2020 года | Х | Количество проведенных мероприятий по повышению правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения | Единиц | 1 | Отделом ОГИБДД Забайкальского района совместно с управлением образования и руководителями образовательных учреждений проведено 1 мероприятия по повышению правового сознания и предупреждение опасного поведения детей - участников дорожного движения. (План 4). | Управление территориального развитияАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **3.4.2** | Проведение заседаний Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | 1 квартал 2020 года | Х | Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Единиц | 1 | В первом квартале 2020 года проведено 1 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. (План 4). | Управление территориального развитияАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **3.4.3** | Улучшение состояния сети автомобильных дорог муниципального района "Забайкальский район», в том числе автодорог местного значения поселений района | 1 квартал 2020 года | Краевой бюджет, местный бюджет | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 54,0  | В рамках реализации Плана социального развития ЦЭР Забайкальского края в 2020 году городскому поселению «Забайкальское» предусмотрены средства в размере 7011,41тыс. руб. Проведен аукцион, заключен контракт с ООО «Стройинвест+» на ремонт дороги по улице Рабочая на сумму 7 674 555,0 рублей. Выполнение мероприятий запланировано во втором полугодии 2020 года. (План 28,7).  | Управление территориального развитияАдминистрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 1. **Цель: Обеспечение высокой эффективности органов местного самоуправления и развитие активного гражданского общества**
 |
| * 1. **Задача: рост доходов от использования муниципального имущества и земельного фонда**
 |
| **4.1** | Обеспечение поступления доходов районного бюджета от использования муниципального имущества на основе эффективного управления муниципальной собственностью | 1 квартал 2020 года | Местный бюджет | Результативность выполнения плана по доходам бюджета муниципального района "Забайкальский район" от управления и распоряжения имуществом (в % от плановых показателей, установленных на год) | % | 20 | В 1 квартале 2020 года был проведен 1 аукцион с ООО Континент+ на сумму 400908,96 руб. В 1 квартале 2020 года было направлено 21 уведомление о задолженности по договорам аренды земельных участков на сумму 108676,55 руб.(План 100%) | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: Повышение эффективности системы местного самоуправления**
 |
| **4.2.1** | Повышение эффективности информационного взаимодействия федеральных, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления посредством оптимизации межведомственного и межуровневого взаимодействия, ликвидации дублирования информации | 1 квартал 2020 года | Х | Доля администраций городского и сельских поселений, подключенных к системе электронного документооборота (далее – СЭД), из числа поселений, имеющих доступ к сети «Интернет» | % | 85,7 | Из 7 сельских поселений, имеющих сеть «Интернет» не подключены к СЭД: СП «Абагайтуйское (План 90%) | Отдел информатизации и связи муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **4.2.2** | Развитие систем межведомственного электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства | 1 квартал 2020 года | Х |
| **4.2.3** | Создание условий для противодействия коррупции | 1 квартал 2020 года | Х | Доля выявленных коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц, муниципальных служащих органов местного самоуправления, иных должностных лиц организаций, исполняющих их полномочия или иные государственные полномочия | % | 0 | В рамках методического обеспечения противодействия коррупции разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты:1. Постановление от 25.03.2016 г. № 194 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации муниципального района «Забайкальский район», о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;2. Решение Совета муниципального района «Забайкальский район» от 22.04.2016 г № 257 «Об утверждении Положения о порядке предоставления депутатами Совета муниципального района «Забайкальский район» сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;3. Решение от 21.06.2016 г. № 268«Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном районе «Забайкальский район», о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая проводит или может привести к конфликту интересов». (План 0). | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **4.2.4** | Совершенствование нормативной правовой базы по противодействию коррупции | 1 квартал 2020 года | Х | Доля протестов Прокуратуры Забайкальского района на нормативные правовые акты, принятые Администрацией муниципального района «Забайкальский район» в общем количестве принятых нормативных правовых актах | % | 0 | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **4.2.5** | Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления | 1 квартал 2020 года | Х | Численность муниципальных служащих | человек | 32,75 | В 2019 году утверждены 32,75 штатные единицы Постановлением Администрации муниципального района «Забайкальский район»(План 32,75). | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **4.2.6** | Повышение квалификации муниципальных служащих, проведение обучающих семинаров, тренингов | 1 квартал 2020 года | Х | Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, принявших участие в семинарах и тренингах | Человек | 3 | За 1 квартал 2020 года курсы повышения квалификации прошли 3 муниципальных служащих. (План 10). | Отдел по правовым и кадровым вопросам, документообеспечению и контролю муниципального учреждения «Отдел материально-технического обеспечения Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: развитие активного гражданского общества**
 |
| **4.3.1** | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в Забайкальском районе | 1 квартал 2020 года | Местный бюджет | Количество заявок СО НКО на получение субсидий из местного бюджета | Единиц | 0 | Администрацией муниципального района «Забайкальский район» планируется проведение конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Забайкальского района в 4 квартале 2020 года. (План 2). | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **4.3.2** | Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СО НКО, обмену опытом и распространению лучших практик | 1 квартал 2020 года | Х | Количество проведенных конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СО НКО, обмену опытом и распространению лучших практик | Единиц | 2 | С первичными профсоюзными организациями района ведется работа по выполнению трудового законодательства, социального партнерства, по заключению коллективных договоров, по своевременной выплате заработной платы, минимальной оплаты труда.Проведение конференций, семинаров, мероприятий СО НКО по вопросам взаимодействия со СМИ и по другим вопросам деятельностиСО НКО планируется в 3 квартале 2020 года. (План 12). | Главный специалист по трудовым отношениям и социальной работе Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Задача: обеспечение устойчивости бюджета**
 |
| **4.4.1** | Мобилизация поступлений доходов в бюджет | 1 квартал 2020 года | Х | Проведение межведомственных комиссий по мобилизации доходов в консолидированный бюджет | Количество заседаний | 1 заседание | В 1 квартале 2020 года проведено 1 заседание межведомственных комиссий по мобилизации доходов в консолидированный бюджет. (План – 4 заседания) | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |
| Проведение межведомственных комиссий по легализации "теневой" заработной платы | 0 заседаний | В 1 квартале 2020 года заседания межведомственных комиссий по легализации "теневой" заработной платы не проводились. (План – 4 заседания) |
| **4.4.2** | Оптимизация расходов районного бюджета | 1 квартал 2020 года | Х | Проведение заседаний рабочей группы по повышению эффективности бюджетных расходов | Количество заседаний | 1 заседание | В 1 квартале 2020 года проведено 1 заседание рабочей группы по повышению эффективности и бюджетных расходов муниципальных учреждений (План – 4 заседания). | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |
| **4.4.3** | Эффективное управление муниципальным долгом | 1 квартал 2020 года | Х | Просроченная задолженность по муниципальному долгу | Тыс. руб. | 0 | В 1 квартале 2020 года просроченная задолженность по муниципальному долгу отсутствует. (План 0). | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |
| Отношение дефицита районного бюджета к доходам районного бюджета муниципального района "Забайкальский район", рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, % | % | 10 | В 1 квартале 2020 года отношение дефицита районного бюджета к доходам районного бюджета муниципального района составляет 10% (План – 10%). |
| **4.4.4** | Проведение контрольных мероприятий (ревизий и проверок) | 1 квартал 2020 года | Х | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального района "Забайкальский район" к числу запланированных мероприятий, % | % | 100 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального района «Забайкальский район» к числу запланированных мероприятий составляет 117,6 % (План – 85%). | Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» |