**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Забайкальском крае**

**за 2022 год**

**муниципальный район «Забайкальский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Срок реализации** | **Отчет о ходе реализации мероприятия** **по состоянию** **на 31 декабря 2022 года** | **Исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Раздел 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Забайкальского края** |
| * 1. **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов**
 |
| 1.10.1 | Проведение торгов, по результатам которыхформируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальныхотходов для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в форме электронного аукциона в отношении всего объема твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне (зонах) его деятельности разделение региональным оператором на большееколичество лотов услуги по транспортированию твердых коммунальныхотходов в зоне его деятельности, а такжеувеличение объема услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов, выделенных в отдельные лотыучастниками аукционов по которым которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. | 2022-2025 годы | По состоянию на 31 декабря 2022 года на территории муниципального района "Забайкальский район" деятельность по сбору и транспортированию отходов осуществляет 1 хозяйствующий субъект (региональный оператор ООО «Олерон+») | Управление территориального развитияАдминистрации муниципальногорайона «Забайкальский район» |
| * 1. **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды**
 |
| 1.11.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | 2022-2025 годы | В 2022 году городское поселение «Забайкальское» приняло участие в программе «Создание комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Городская среда», первое место по итогам голосования занял Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), пгт. Забайкальск.На благоустройство дворовых территорий в рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края городскому поселению Забайкальское было предусмотрено 20 953 845 рублей. БлагоустроеныДворовые территории в рамках реализации проекта "1000 дворов" по ул. Ж/д 2-4 и Пограничная 1. | Управление территориального развитияАдминистрации муниципальногорайона «Забайкальский район» |
| * 1. **Рынок поставки сжиженного газа в баллонах**
 |
| 1.13.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке поставки сжиженного газа в баллонах | 2022-2025 годы | На территории муниципального района «Забайкальский район» действует 1 уполномоченная газораспределительная организация по поставке сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения – ОАО «Читаоблгаз», которая является организацией частной формы собственности. Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах составляет 100,0 %. | Управление территориального развитияАдминистрации муниципальногорайона «Забайкальский район» |
| * 1. **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок**
 |
| 1.14.1 | Разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. В случае наличия такого документа, внесение необходимых изменений | 2022-2025 годы | Порядок подготовки документа планирования муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального района "Забайкальский район" утвержден постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" № 265 от 28.04.2016 года.К обслуживанию привлечен 1 частный перевозчик. По трем маршрутам в 1 квартале 2022 был объявлен конкурс. В связи с отсутствием потенциальных перевозчиков, конкурс не состоялся. Не все населенные пункты обеспечены транспортным обслуживанием населения | Управление территориального развитияАдминистрации муниципальногорайона «Забайкальский район» |
| * 1. **Рынок кадастровых и землеустроительных работ**
 |
| 1.20.1 | Обеспечение выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2022-2025 годы | На территории муниципального района «Забайкальский район» находятся объекты недвижимого имущества, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. Администрациями района и поселений на постоянной основе ведется разъяснительная работа с гражданами о необходимости оформления объектов недвижимости.На ГКУ поставлено 9 земельных участков. Поставлены на ГКУ и зарегистрированы права в отношении 7 объектов. 4 объекта (скотомогильники) поставлены на учет в качестве бесхозяйных.Зарегистрированы права на 67 земельных участков, 31 объект капитального строительства, 564 помещения в МКД | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Рынок нефтепродуктов**
 |
| 1.28.1 | Содействие входу на рынок нефтепродуктов хозяйствующих субъектов путем проведения аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции | 2022-2025 годы | На территории муниципального района "Забайкальский район" осуществляют свою деятельность ПАО «Нефтемаркет» (Клубович А.Б.), ООО «Регион» (Самбуев С.Ц.), ИП Тимофеев Г.В., соответственно, доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов составляет 100,0 %, необходимо увеличение количества хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке нефтепродуктов. | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 1.28.2 | Актуализация перечня земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов | 2022-2025 годы | Перечень земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов сформирован и направлен в Министерство экономического развития Забайкальского края (исх.6838 от 30.11.2021) | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Сфера наружной рекламы**
 |
| 1.33.1 | Недопущение создания государственных и муниципальных предприятий, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы | 2022-2025 годы | На территории муниципального района «Забайкальский район» отсутствуют предприятия с муниципальным участием, осуществляющие свою деятельность в сфере рекламы. Создание таких предприятий не планируется. | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **Раздел 2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Забайкальском крае** |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)**
 |
| 2.2.1 | Заключение Соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Правительством Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края | 2022-2025 годы | На территории муниципального района «Забайкальский район» между Правительством Забайкальского края и органами местного самоуправления заключено 3 Соглашения о передачи полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - муниципальный район «Забайкальский район» № 29 от 09.04.2021 г.;- с/п Абагайтуйское № 28 от 09.04.2021 г.;- с/п Билитуйское № 52 от 23.06.2021 г. | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров**
 |
| 2.4.1 | Обеспечение прозрачности и публичности мероприятий по устранению административных барьеров и избыточного регулирования посредством функционирования рабочих групп по направлениям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата | 2022-2025 годы | На официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" в разделе «Экономическое развитие», подразделе «Инвестиционная деятельность» размещена информация об инвестиционной деятельности на территории муниципального района "Забайкальский район", в том числе информация о сводном рейтинге состояния инвестиционного климата Забайкальского края. Информация находится в свободном доступе.<http://zabaikalskadm.ru/econom.html> | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти Забайкальского края или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Забайкальского края и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию**
 |
| 2.5.1 | Определение состава муниципального имущества, несоответствующего требованиям отнесения к категориям имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления с последующей приватизацией, либо перепрофилированием(изменение целевого назначения имущества).Организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества, перепрофилирование (изменение целевогоназначения имущества). | 1 января 2024 года | В 2022 году публичные торги по реализации муниципального имущества не проводились.Имущество несоответствующего требованиям отнесения к категориям имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления с последующей приватизацией, либо перепрофилированием не имеется. | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **2.13. Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Забайкальского края и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации** |
| 2.13.1 | Участие представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю в обучающих мероприятиях, организованных исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | 2022-2025 годы | 29.06.2022 года УФАС по Забайкальскому краю были проведены мероприятия в рамках антимонопольного комплаенса в виде публичных обсуждений по форме «Вопрос-ответ» по темам:- Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации (статья 15Федерального закона от 25.07.2006 г. №135-ФЗ (ред. От 11.06.2022) «О защите конкуренции» (далее Закон о защите конкуренции);- Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения и согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Федерации (статья 16 Закона о защите конкуренции);- Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросы предложений (статья 17 Закона о защите конкуренции);- Особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества (статья 17.1 Закона о защите конкуренции);- Особенности заключения договоров с финансовыми организациями (статья 18 Закона о защите конкуренции);- Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушения процедуры торгов и порядка заключения договоров, порядка осуществления мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства (статья 18.1 Закона о защите конкуренции);- Обсуждение вопросов правоприменительной практики Управления. | Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю (по согласованию), исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| **2.16. Мероприятия, направленные на развитие торговли** |
| 2.16.2 | Формирование графика проведения ярмарок в муниципальных районах, городских округах Забайкальского края и размещение его на официальном сайте Министерства экономического развития Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ежегодно | График и план проведения ярмарок утвержден постановлением от 11 марта 2022 года № 193 «Об утверждении плана мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2022-2023 годы» | Управления экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 2.18. **Мероприятия, направленные на обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере** |
| 2.18.1 | Обеспечение реализации мероприятий по поэтапному доступу негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | 2022-2025 годы | Мероприятий по поэтапному доступу негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению не проводилось ввиду отсутствия обращений | Заместитель Главы муниципальногорайона «Забайкальский район» по социальному развитию и здравоохранению |