**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Забайкальском крае**

**за 2020 год**

**муниципальный район «Забайкальский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок реализации** | **Отчет о ходе реализации мероприятия**  **по состоянию**  **на 2020 год** | **Исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Раздел 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Забайкальского края** | | | | |
| * 1. **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | |
| 1.9.1 | Привлечение частных операторов для оказания услуг по теплоснабжению на праве заключения концессионного соглашения | 2019-2021 годы | Основным механизмом развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства является передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление.  На территории муниципального района "Забайкальский район" действует 6 концессионных соглашений, 3 соглашения находятся на стадии согласования, с 1 предприятием сферы жилищно-коммунального хозяйства. Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения составляет 100 % (АО «ЗабТЭК») | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | | |
| 1.10.1 | Стимулирование новых  предпринимательских инициатив и частной инициативы по транспортированию твердых коммунальных отходов | 2019-2021 годы | По состоянию на 31 декабря 2020 года на территории муниципального района "Забайкальский район" деятельность по сбору и транспортированию отходов осуществляет 1 хозяйствующий субъект (региональный оператор ООО «Олерон+») | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | |
| 1.11.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | 2019-2021 годы | В 2020 году городское поселение «Забайкальское» не участвует в программе «Создание комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Городская среда» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края,  органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |
| * 1. **Рынок поставки сжиженного газа в баллонах** | | | | |
| 1.13.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке поставки сжиженного газа в баллонах | 2019-2021 годы | На территории муниципального района «Забайкальский район» действует 1 уполномоченная газораспределительная организация по поставке сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения – ОАО «Читагаз», которая является организацией частной формы собственности. Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах составляет 100,0 %. | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | |
| 1.14.1 | Разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. В случае наличия такого документа, внесение необходимых изменений | 2019-2021 годы | Порядок подготовки документа планирования муниципальных регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального района "Забайкальский район" утвержден постановлением Администрации муниципального района "Забайкальский район" № 265 от 28.04.2016 года.  К обслуживанию 2 муниципальных маршрутов привлечено 2 перевозчика, из которых 1 частный, 1 муниципальный. По одному маршруту проводился конкурс на пассажирские перевозки, завершился 30.07.2020 года. Не все населенные пункты обеспечены транспортным обслуживанием населения. | Управление территориального развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | | |
| 1.20.1 | Обеспечение выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2019-2021 годы | На территории муниципального района «Забайкальский район» находятся объекты недвижимого имущества, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. Администрациями поселений на постоянной основе ведется разъяснительная работа с гражданами по необходимости оформление объектов недвижимости | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Рынок товарной аквакультуры** | | | | |
| 1.26.1 | Создание условий для развития альтернативных способов торговли рыбной продукцией и доведения ее до потребителя путем развития ярмарочной торговли и иной разноформатной инфраструктуры розничной торговли | 2019-2021 годы | На территории муниципального района "Забайкальский район" торговля рыбной продукцией преимущественно осуществляется через стационарные торговые объекты. В зимний период времени реализация осуществляется через ярмарочную торговлю. За 2020 год реализация рыбной продукции через ярмарки-распродажи не осуществлялась в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Рынок нефтепродуктов** | | | | |
| 1.28.1 | Содействие входу на рынок нефтепродуктов хозяйствующих субъектов путем проведения аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции | 2019-2021 годы | На территории муниципального района "Забайкальский район" осуществляют свою деятельность ОАО «Нефтемаркет» (Клубович А.Б.), ООО «Регион» (Самбуев С.Ц.), ИП Тимофеев Г.В., соответственно, доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов составляет 100,0 %, необходимо увеличение количества хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке нефтепродуктов. | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 1.28.2 | Формирование и ведение перечня земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов | 2019-2021 годы | Перечень земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов сформирован и направлен в Министерство экономического развития Забайкальского края (исх. № 9060 от 17.12.2020 года). | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| **Раздел 2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Забайкальском крае** | | | | |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | | |
| 2.2.1 | Заключение Соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Правительством Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края | 2019-2021 годы | Соглашение между Забайкальским краем и Администрацией муниципального района "Забайкальский район" об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от 09 апреля 2020 года № 29. | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров** | | | | |
| 2.4.1 | Обеспечение прозрачности и публичности мероприятий по устранению административных барьеров и избыточного регулирования посредством функционирования рабочих групп по направлениям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата | 2019-2021 годы | На официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" в разделе «Экономическое развитие», подразделе «Инвестиционная деятельность» размещена информация об инвестиционной деятельности на территории муниципального района "Забайкальский район", в том числе информация о сводном рейтинге состояния инвестиционного климата Забайкальского края. Информация находится в свободном доступе.  <http://zabaikalskadm.ru/econom.html> | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере** | | | | |
| 2.7.1 | Проведение проверок по использованию государственного и муниципального имущества, закрепленного за учреждениями социальной сферы | 2020-2021  годы | В 2020 году проведено 11 инвентаризации объектов муниципального имущества муниципального района "Забайкальский район" в отношении МОУ Рудник-Абагайтуская ООШ № 5, МОУ Абагайтуйская СОШ № 7, МДОУ детский сад «Теремок» с. Абагайтуй, МУДО ДЮСШ № 1 пгт. Забайкальск, МУДО ДШИ пгт. Забайкальск, МДОУ детский сад «Журавушка» с.п. «Даурское», МОУ Даурская СОШ, МУДО ДМШ Даурия, МОУ Арабатукская НОШ, МОУ Красновеликанская ООШ, МОУ дополнительное образование детей «Детско оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Пограничник». По результатам проверок нарушений не выявлено, имущество используется в соответствии с его назначением. | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Забайкальского края и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности Забайкальского края и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет»** | | | | |
| 2.14.1 | Опубликование и актуализация на официальном сайте Забайкальского края и муниципальных образований Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименовании объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | 2019-2021 годы | На официальном сайте муниципального района "Забайкальский район" в разделе «Имущественные отношения» размещено постановление № 660 от 18.12.2019 года «Об утверждении Порядка оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и Правил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»» с внесением изменений и дополнений.  <http://zabaikalskadm.ru/iotn.html> | Управление экономического развития Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Забайкальского края и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации** | | | | |
| 2.22.2 | Участие представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю в обучающих мероприятиях, организованных исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | 2020-2021  годы | В 2020 году обучающие мероприятия с участием Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю не проводились. | Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю (по согласованию), исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края  (по согласованию) |