Администрация муниципального района

"Забайкальский район"

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 ноября 2017 года								№ 398

пгт. Забайкальск

Об утверждении Дорожной карты (плана мероприятий) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном районе «Забайкальский район» в 2017-2018 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 года №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» и  от 26.12.2013 года №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»,приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 04.09.2017г. №717 «Об утверждении «дорожной карты» организации и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Забайкальском крае в м2018 году», на основании ст.25 Устава муниципального района «Забайкальский район обязывает:

1. Утвердить Дорожную карту (план мероприятий) по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном районе «Забайкальский район» в 2018 году (приложение №1).

2. Управлению образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район», руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район» обеспечить исполнение мероприятий Дорожной карты (плана мероприятий).

3. Официально опубликовать настоящее распоряжение в официальном вестнике «Забайкальское обозрение» муниципального района «Забайкальский район» и официальном сайте муниципального района «Забайкальский район».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального района «Забайкальский район» по здравоохранению и социальному развитию.

И.о. Главы муниципального района			            В.Н. Беломестнова

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Администрации

муниципального района

«Забайкальский район»

от    07   ноября 2017 года № 398

Дорожная карта (план мероприятий)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном районе «Забайкальский район» в 2017-2018 учебном году

| № п/п |  | Наименование мероприятий |  | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Подготовка анализа о результатах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном районе «Забайкальский район» в 2017 году (далее – ГИА-9, ГИА-11) |  | в течение 2017-2018 учебного года, в период подготовки к ГИА-9, ГИА -11 | Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Руководители МОУ |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам |  |  | в течение учебного года | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ |
| 2.2 | Обучение на курсах повышения квалификации учителей - предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 |  |  | в течение 2017-2018 учебного года | Управление образованием Админис трации муниципального района «Забайкальский район»; руководители МОУ |
| 2.3 | Участие в краевых вебинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 |  |  | в течение учебного года | Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район»; руководители МОУ |
| 2.4. | Организация и проведение районных семинаров, круглых столов, мастер-классов для учителей-предметников по вопросам повышения качества преподавания предметов и подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 по русскому языку и литературе, математике, физике, биологии, химии, информатике, истории и обществознанию, географии, иностранному языку, педагогов-психологов. |  |  | в течение 2017-2018 учебного года | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ Руководители МОУ |
| 2.5 | Совещания руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11, (12-х) классов |  |  | ноябрь, декабрь, май | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ |
| 2.6. | Совещания школьных администраторов и координаторов ГИА |  |  | декабрь, февраль | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ |
| 2.7 | Участие в региональных и всероссийских исследованиях по оценке образовательных достижений обучающихся |  |  | в течение учебного года | Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район»; руководители МОУ |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Направление информации для подготовки нормативных правовых актов Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края (далее – министерство) в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению |  |  | октябрь-декабрь 2017 года январь-март 2018 года | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ |
| 3.1.1 | ГИА-9: - о специалистах, ответственных за проведение ГИА-9 в муниципальном районе в 2017/18 учебном году; - о кандидатурах в состав предметных комиссий по проведению ГИА-9; - о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, ведущие собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку) |  |  |  |  |
| 3.1.2 | ГИА-11: - о специалистах, ответственных за проведение ГИА-11 в муниципальном районе в 2017/18 учебном году; - о кандидатурах в состав предметных комиссий по проведению ГИА-11; - о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты); |  |  | октябрь 2017 года январь-февраль 2018 года | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ |
| 3.2 | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края |  |  | октябрь-декабрь 2017 года март апрель 2018 года май-июнь 2018 года | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ |
| 3.2.1 | ГИА-9: - о проведении проверочных работ в форме ОГЭ; - о назначении лиц, ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему персональных данных ГИА-9; - разработка и утверждение схем ПП-ОГЭ, ПП-ГВЭ; - о проведение репетиционных экзаменов в форме ОГЭ; - о разработке маршрутов движения обучающихся в период проведения ГИА -9; - о подготовке пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ; - о назначении лиц, ответственных за получение, доставку и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9; - о проведении ГИА -9. |  |  |  |  |
| 3.2.2 | ГИА-11: - о проведении диагностических работ в форме ЕГЭ; - о назначении лиц, ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему персональных данных ГИА-11; - разработка и утверждение схем ПП-ЕГЭ, ПП-ГВЭ; - о проведении репетиционного итогового сочинения (изложения); - о создании комиссии по проверке итоговых сочинений (изложений); - об обеспечении конфиденциальности и информационной безопасности при организации и проведении итогового сочинения (изложения); - о проведение репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ; - о разработке маршрутов движения обучающихся в период проведения ГИА-11; - о подготовке пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ; - о проведении ГИА-11. |  |  | октябрь-декабрь 2017 года ноябрь декабрь 2017 года март апрель 2018 года май-июнь 2018 года | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Подготовка сметы расходов по проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году | в период подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район»; руководители МОУ |
| 4.2 |  |  | Подготовка документов для заключения договоров гражданско-правового характера с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году | в период проведения ГИА-9, ГИА-11 | Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район»; руководители МОУ |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Участие в краевых обучающих семинарах с последующим тестированием для: - ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в муниципальном районе; - уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11; - руководителей ППЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей; | ноябрь- декабрь 2017 года февраль-апрель 2018 год | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ |
| 5.2 |  |  | Проведение тематических семинаров и совещаний с администраторами и координаторами ЕГЭ и ОГЭ муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам подготовки и проведения ГИА | в течение учебного года | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ Руководители МОУ |
| 5.3 |  |  | Индивидуальные консультации для участников ГИА-9, ГИА-11, их родителей (законных представителей). Ведение журналов ИРР в общеобразовательных учреждениях. | в течение года | Руководители МОУ; Школьные координаторы ГИА |
| 5.4 |  |  | Проведение обучающих мероприятий на муниципальном уровне с последующим тестированием для: - организаторов ППЭ; - ассистентов, специалистов по инструктажу и др. | ноябрь- декабрь 2017 года февраль-апрель 2018 год | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Подготовка предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2017-2018 учебном году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов |  | до 20 ноября 2017 года | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ |
| 6.2 |  | Подготовка сведений для внесения в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий и др. |  | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ |
| 6.3 |  | Индивидуальные консультации для обучающихся СПО по подготовке и проведению ЕГЭ (ознакомление с нормативно-правовой базой) |  | ноябрь 2017, январь2018 | Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район» |
| 6.4 |  | Индивидуальные консультации для родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья по подготовке и проведению ГИА |  | в течение учебного года года | Школьные координаторы ГИА |
| 6.5 |  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах; - организация проведения итогового сочинения (изложения) - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат |  | ноябрь 2017 года декабрь 2017 года февраль, май 2018 года | Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ; Руководители МОУ |
| 6.6 |  | Проведение заседаний Координационного совета по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального района «Забайкальский район» |  | в течение учебного года; в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА -11 | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ |
| 6.7 |  | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ): - организация работы в муниципальном районе психолого-медико-педагогической комиссии; - предоставление данных в Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ; - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ |  | в течение учебного года в течение 2 дней со дня получения указанных сведений от обучающихся во время проведения ГИА | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ; Руководители МОУ |
| 6.8 |  | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в Министерство образования, науки и молодежной политики «Забайкальского края; -выдача удостоверений общественным наблюдателям; - проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей |  | январь-май 2018 года в течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 в течение периода подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ |
| 7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  | с 01.12.2017г. по 01.07.2018г. | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ |
| 7.2 |  | Информационное наполнение официального сайта муниципального района «Забайкальский район», сайтов муниципальных образовательных учреждений по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  | в течение года | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ Руководители МОУ |
| 7.3 |  | Организация информирования о процедурах проведения ГИА–9 и ГИА–11 участников государственной итоговой аттестации, их родителей (законных представителей) |  | В течение года, по мере обновления региональной и федеральной нормативной базы | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ Руководители МОУ |
| 7.4 |  | Организация информационной кампании в районных средствах массовой информации (статьи в официальном вестнике «муниципального района «Забайкальский район» «Забайкальское обозрение», общественно-информационной газете Забайкальского района «Забайкалец») |  | в течение года | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ Руководители МОУ |
| 7.5 |  | Выпуск информационных бюллетеней «Актуальные вопросы ГИА -9, ГИА-11» |  | Ноябрь 2017г. | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ |
| 7.6 |  | Распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  | в течение года | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ руководители МОУ |
| 7.7 |  | Проведение: - родительских собраний в муниципальных общеобразовательных учреждениях района; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) |  | в течение учебного года | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ Руководители МОУ |
| 7.8 |  | Размещение на официальных сайтах и в СМИ информации: |  | в соответствии со сроками, установлены ми приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ Руководители МОУ |
| 7.8.1 |  | По ГИА -9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  |  |  |
| 7.8.2 |  | По ГИА -11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 |  | в соответствии со сроками, установлены ми приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 |  |
| 7.9 |  | Оформление информационных стендов в муниципальных общеобразовательных учреждениях района по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещение информации на сайтах муниципальных общеобразовательных учреждений |  | в течение учебного года | руководители МОУ |
| 7.10 |  | Организация работы психологических служб в образовательных учреждениях района по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий-тренингов, аутотренингов, организацию встреч с выпускниками прошлых лет и т.д. |  | в течение учебного года | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ Руководители МОУ |
| 7.11 |  | Разработка памяток для педагогов, организаторов по подготовке и проведению ГИА |  | ноябрь-декабрь 2017г. | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ Руководители МОУ |
| 7.12 |  | Работа педагогов-психологов муниципальных общеобразовательных учреждений с учащимися 9,11,(12-х) классов по психологической подготовке к сдаче ГИА |  | в течение года | Руководители МОУ |
| 7.13 |  | Проведение диагностики психологической готовности выпускников 9,11,(12-х) классов к процедуре ГИА (изучение уровня эмоциональной напряженности учащихся, педагогов, их стрессоустойчивости при наблюдения, бланковой и компьютерной версии тестов) |  | в течение года | Педагоги-психологи МОУ |
| 7.14 |  | Проведение консультаций по психологической поддержке обучающихся во время подготовки и прохождения ГИА ( групповое консультирование обучающихся по созданию положительного фона настроения, ассертивного поведения, снятия ситуативной тревожности; индивидуальные консультации) |  | в течение года | Педагоги-психологи МОУ |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район» по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  | в течение года | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ |
| 8.2 |  | Анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 общеобразовательных учреждений муниципального района «Забайкальский район» |  | октябрь –ноябрь 2017г. | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ |
| 8.3 |  | Заслушивание информации о ходе подготовки к ГИА-9, ГИА-11 на заседании Координационного совета по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального района «Забайкальский район» |  | в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ Руководители МОУ |
| 8.4 |  | Осуществление контрольных мероприятий за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11: -выездные проверки в муниципальных общеобразовательных учреждениях по вопросам: -наличия и систематизации нормативных документов и методических материалов; -оформление стендов (общешкольных, предметных), методических уголков по подготовке к ЕГЭ; -проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых консультаций участников ГИА-9 и ГИА-11, их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА; -работа школьной библиотеки по проведению информационно-разъяснительной работы с выпускниками и их родителями (законными представителями); -анкетирование выпускников; -собеседование с выпускниками; - работа интернет-сайтов школ |  | в течение учебного года | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ Руководители МОУ |
| 8.5 |  | Муниципальные проверочные работы в форме ОГЭ для выпускников 9 классов - по русскому языку, математике, - по обществознанию, биологии, физике |  | в течение учебного года, согласно графику | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Руководители МОУ |
| 8.6 |  | Муниципальные проверочные работы в форме ЕГЭ для выпускников 11 классов - по русскому языку, математике, - по обществознанию, биологии, физике |  | в течение учебного года, согласно графику | Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ Руководители МОУ |
| 8.7 |  | Репетиционное итоговое сочинение (изложение) |  | ноябрь 2017 года | Управление образованием Администрации муниципального района «Забайкальский район»; Руководители МОУ |
| 8.8. |  | Проведение анализа информированности выпускников об особенностях проведения ГИА |  | до 15 февраля 2018г. | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ Руководители МОУ |
| 8.9. |  | Контроль организации психологического сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 |  | в течение учебного года | Туранова Т.С., муниципальный координатор ОГЭ, Нестулей П.И., муниципальный администратор ЕГЭ Руководители МОУ |

______________________________________________________________